## Hoja1
Recurso | Trabajo (hs) | Costo por hora ($/hs) | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Diego (Analisis) | 104 | 175 | Marzo: 9100; Abril: 9100
Sebastian (Analisis) | 56 | 175 | Marzo: 4900; Abril: 4900
Gaston (Analisis) | 80 | 175 | Marzo: 7000; Abril: 7000
Lucas (Analisis) | 120 | 175 | Marzo: 10500; Abril: 10500
Gaston (Dev back/QAJ/Analista) | 88 | 190 | Mayo: 8360; Junio: 8360
Diego (Coord/QAS/Analista) | 112 | 200 | Mayo: 11200; Junio: 11200
Sebastian (QAS/Analista) | 104 | 195 | Mayo: 10140; Junio: 10140
Lucas (Dev nativo/Back/Analista) | 72 | 190 | Mayo: 6840; Junio: 6840
Gaston (Dev back/front/QAJ) | 296 | 200 | Julio: 11840; Agosto: 11840 | 11840 | 11840 | 11840
Diego (Coord/Dev back/QA) | 352 | 200 | Julio: 14080; Agosto: 14080 | 14080 | 14080 | 14080
Sebastian (Dev front/QAS) | 224 | 200 | Julio: 8960; Agosto: 8960 | 8960 | 8960 | 8960
Lucas (Dev back/front/QAJ) | 304 | 200 | Julio: 12160; Agosto: 12160 | 12160 | 12160 | 12160
Recursos Humanos | Total | 371280 | 31500 | 31500 | 36540 | 36540 | 47040 | 47040 | 47040 | 47040 | 47040
Recursos Hardware | Total | 19900 | 1658.33 | 1658.33 | 1658.33 | 1658.33 | 1658.33 | 1658.33 | 1658.33 | 1658.33 | 1658.33
Recursos Software | Total | 14300 | 1191.66 | 1191.66 | 1191.66 | 1191.66 | 1191.66 | 1191.66 | 1191.66 | 1191.66 | 1191.66